УТВЕРЖДАЮ Начальник управления образования администрации муниципального образования город Краснодар _________ И.М,Гамзаев от «___»_____2009

План

организации и проведения государственной (итоговой) аттестации

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правоваяе база |  |  |  |
|  | Изучение распорядительных документов по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году, формирование папок с документами министерства образования, департамента образования, управления образования, образовательного учреждения. | По мере поступления | УО, ОО, ОУ |
|  | Разработка и утверждение схемы организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования город Краснодар | январь | УО |
|  | Подготовка и утверждение распорядительных документов по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году: - Об утверждении расписания устных экзаменов в 9-х классах общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар, принимающих участие в государственной (итоговой) аттестации с участием территориальных экзаменационных комиссий. - Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии. - Об утверждении списка представителей территориальной экзаменационной комиссии и организаторов в аудиториях в ОУ-ППЭ для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии - Об организации и проведении проверки экзаменационных работ по письменным экзаменам и по предметам, сдаваемым по текстам Рособрнадзора в ходе проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой форме; - Об организации и проведении экзаменов в новой и традиционной формах в дополнительные сроки; - Об утверждении графика проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий; - об организации работы со слабоуспевающими учащимися | декабрь-апрель | УО, ОУ |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Сбор заявок муниципальных общеобразовательных учреждений об участии в государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году | 1 мониторинг ноябрь-декабрь | УО, ОО, ОУ |
|  | Представление заявок в ДОН на участие в государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году | Декабрь- май | УО, ОО, ОУ |
|  | Формирование региональной базы данных выпускников IX классов для проведения государственной (итоговой) аттестации с участием территориальных экзаменационных комиссий | март-май | УО, ОО, ОУ, центр «Старт» |
|  | Организация работы по созданию ОУ-ППЭ | март | УО, ОО, ОУ |
|  | Осуществление контроля соответствия ОУ-ППЭ установленным требованиям | март | УО, ОО |
|  | Сбор заявок и обеспечение экзаменационными материалами для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья и досрочной аттестации в традиционной форме | май- июнь | УО, ОО |
|  | Организация соблюдения условий конфиденциальности при тиражировании, хранении и доставке экзаменационных материалов в ОУ-ППЭ | май- июнь | УО, ОО, ОУ |
|  | Организация системы общественного наблюдения в ОУ-ППЭ. Распределение общественных наблюдателей по ОУ-ППЭ | май | УО |
|  | Организация работы предметных и апелляционных комиссий | май-июнь | УО |
|  | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году | май-июнь | УО, ОО, КНМЦ, центр «Старт», РЭК, ТЭК |
|  | Организация и проведение экзаменов в новой и традиционной формах в дополнительные сроки | июнь-август | УО |
|  | Установление сроков проведения устных экзаменов по выбору, сдаваемых по текстам МОУО территориальным экзаменационным комиссиям | апрель | УО |
|  | Мониторинг количества выпускников IX классов, сдающих экзамены территориальным экзаменационным комиссиям | 2-й мониторинг - март 3-апрель 4-май | УО, ОО, ОУ |
|  | Утверждение экзаменационных материалов для устных экзаменов по выбору с участием территориальных экзаменационных комиссий | март | УО, КНМЦ |
|  | Получение и доставка экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году | май-июнь | УО, КНМЦ |
| Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |
|  | Участие в семинарах, проводимых ДОН по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году | ноябрь, март | УО, ОО, ОУ |
|  | Подготовка и издание статистического сборника «Развитие системы образования муниципального образования город Краснодар по разделу государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году» | октябрь | УО, центр «Старт», КНМЦ |
|  | Доведение до сведения общеобразовательных учреждений, выпускников и их родителей нормативных и распорядительных документов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году | по мере поступления | УО, ОО |
|  | Участие в совещаниях и семинарах по вопросам нормативного правового и методического обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | ноябрь - апрель | УО, ОО, ОУ |
|  | Организация и проведение обучения: - учителей-предметников, работающих в выпускных классах; - руководителей и организаторов ОУ-ППЭ; - общественных наблюдателей; - представителей ТЭК | март-апрель | УО, КНМЦ |
|  | Представление аналитического отчета в ДОН по итогам проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году и предложений на 2011 год | сентябрь 2010 | УО, КНМЦ |
| Руководство и контроль |  |  |  |
|  | Составление плана работы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году | ноябрь | УО, ОУ |
|  | Организация контроля за ходом подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году | Декабрь-апрель | УО, ОО |
|  | Анализ краевых контрольно-диагностических работ | В соответствии с графиком | УО, ОУ |
|  | Составление списков учащихся, имеющих низкие результаты по предметам, и план работы с ними | январь | УО, ОУ |
|  | Собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений, чьи учащиеся имеют низкие результаты по краевым контрольно-диагностическим работам | Январь-март | УО |
|  | Контроль за соблюдением установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году | июнь | УО, представители ТЭК |
|  | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году и внесение предложений в план работы на новый учебный год | июнь-август | УО, КНМЦ |
| Психологическое сопровождение |  |  |  |
|  | Составление плана работы по сопровождению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар в 2009/2010 учебном году | ноябрь | Психологическая служба ОУ |
|  | Разработка методических рекомендаций по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений | январь | Центр «Детство» |

Список сокращений:

КНМЦ – муниципальное учреждение «Краснодарский научно-методический центр»;

ОУ – общеобразовательное учреждение;

ОУ-ППЭ – образовательное учреждение-пункт приёма экзаменов;

ОО – отдел образования администрации внутригородского округа города Краснодара;

РЭК – региональная экзаменационная комиссия;

ТЭК – территориальная экзаменационная комиссия;

УО – управление образования администрации муниципального образования город Краснодар;

Центр «Детство» – муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в    психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования «Детство»;

Центр «Старт» – муниципальное учреждение «Краснодарский методический центр информационно-коммуникационных технологий «Старт».

Начальник отдела общего

среднего образования	 						Т.А.Петрова