Утвержден

коллегией департамента образования

и науки Краснодарского края

от _____________ протокол № _____

План

проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2010 году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор сведений о планируемой численности выпускников | октябрь 2009 г. | ЦОКО |
|  | Утверждение администраторов ЕГЭ муниципального уровня | ноябрь 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Осуществление унифицированной кодировки образовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ | октябрь 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Проведение краевых семинаров-совещаний с муниципальными специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме и по материалам ЕГЭ | октябрь 2009 г. – апрель 2010 г. | департамент ККИДППО |
|  | Организация и проведение обучения учителей – предметников | октябрь 2009 г. – апрель 2010 г. | департамент ККИДППО |
|  | Организация и проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о порядке сдачи ЕГЭ | ноябрь 2009 г. –март 2010 г. | департамент |
|  | Совещания с вузами и ссузами по вопросам проведения ЕГЭ | декабрь 2009 г. | департамент |
|  | Установление перечня вступительных испытаний на направления и специальности подготовки в вузах и ссузах Краснодарского края | январь-февраль 2010 г. | департамент вузы, ссузы |
|  | Утверждение в вузах и ссузах специалистов, ответственных за проведение ЕГЭ | ноябрь 2009 г. | департамент вузы, ссузы |
|  | Формирование состава ГЭК и представление его на утверждение в Рособрнадзор | ноябрь 2009 г. –декабрь 2010 г. | департамент ЦОКО |
|  | Разработка и утверждение схемы организации и проведения ЕГЭ на территории края | ноябрь 2009-январь 2010 г. | департамент ЦОКО |
|  | Определение организаций, ответственных за проведение ЕГЭ, и определение их обязанностей | декабрь 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Информирование выпускников и поступающих о перечне вступительных испытаний на направления и специальности в вузах и ссузах Краснодарского края | до 1 марта 2010 г. | департамент вузы, ссузы |
|  | Проведение совещаний с администраторами ЕГЭ муниципального уровня и специалистами вузов и ссузов, ответственных за проведение ЕГЭ | в течение года | департамент ЦОКО |
|  | Создание и организация работы ППОИ и РЦОИ. Утверждение руководителей и состав РЦОИ и ППОИ | до 1 декабря 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Определение мест расположения подкомиссий ГЭК и конфликтной комиссии | до 1 января 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Утверждение председателей и заместителей председателей предметных подкомиссий ГЭК | до 1 января 2010 г. | ГЭК департамент |
|  | Составление разнарядки для вузов и ссузов на специалистов, участвующих в проведении ЕГЭ | декабрь 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Утверждение документов, регламентирующих финансирование организации подготовки и проведения ЕГЭ | декабрь 2009 г. | департамент ЦОКО |
|  | Приведение региональной базы нормативно-правовых актов и инструктивных материалов в соответствие с требованиями федеральных документов | декабрь 2009 г. –февраль 2010 г. | департамент ЦОКО вузы, ссузы |
|  | Организация информирования через СМИ и на web-сайте департамента и ЦОКО участников ЕГЭ о местах регистрации для сдачи ЕГЭ | до 1 февраля 2010 г. | департамент ЦОКО |
|  | Формирование составов подкомиссий ГЭК | январь-февраль 2010 г. | ЦОКО МОУО вузы, ссузы |
|  | Формирование состава руководителей и координаторов ППЭ | декабрь 2009 г. – январь 2010г. | ЦОКО МОУО |
|  | Заседания ГЭК | февраль-июль 2010 г. | департамент ЦОКО |
|  | Создание региональной базы данных по: выпускникам; административно-территориальным единицам; муниципальным органам управления образованием; пунктам проведения ЕГЭ; организаторам ППЭ | до 1 марта 2010 г. | департамент ЦОКО МОУО |
|  | Сбор сведений о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья, желающих участвовать в ЕГЭ | декабрь 2009 г. –февраль 2010 г. | ЦОКО МОУО |
|  | Организация работы МОУО по созданию ППЭ и осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | февраль-март 2010 г. | департамент ЦОКО |
|  | Разработка МОУО транспортных схем доставки участников ЕГЭ в ППЭ, ППОИ, РЦОИ | февраль-март 2010 г. | департамент ЦОКО МОУО |
|  | Аккредитация и распределение по ППЭ общественных наблюдателей | март-апрель 2010 г. | департамент ЦОКО МОУО |
|  | Проведение обучения участников ЕГЭ: - администраторов ЕГЭ муниципального уровня; - руководителей и координаторов ППЭ; - членов предметных подкомиссий ГЭК; - членов подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; - членов конфликтной комиссии; - организаторов ППЭ; - операторов ПЭВМ | февраль- апрель 2010 г. | департамент ККИДППО ЦОКО |
|  | Организация финансового обеспечения ЕГЭ: - заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ; - обеспечение РЦОИ оборудованием и др. | март-август в течение года | департамент ЦОКО |
|  | Утверждение ППЭ и распределения по ним выпускников общеобразовательных учреждений по каждому предмету. Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | до 1 апреля 2010 г. | ГЭК департамент ЦОКО МОУО |
|  | Утверждение состава конфликтной комиссии | до 1 марта 2010 г. | ГЭК департамент |
|  | Утверждение персонального состава: - предметных подкомиссий ГЭК; - подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; - руководителей и координаторов ППЭ; - организаторов ППЭ | до 15 апреля апрель до 1 апреля до 1 апреля | ГЭК департамент |
|  | Организация и проведение досрочной государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ | не ранее 20 апреля 2010 г. | департамент ЦОКО МОУО |
|  | Организация и проведение экзаменов в форме ЕГЭ | май-июнь 2010 г. | департамент ЦОКО МОУО |
|  | Организация работы конфликтной комиссии | май-июль 2010 г. | ЦОКО |
|  | Организация работы РЦОИ и ППОИ в период проведения экзаменов в форме ЕГЭ | май-июль 2010 г. | департамент ЦОКО |
|  | Осуществление кодировки учреждений вузов и ссузов | май 2010 г. | департамент ЦОКО |
|  | Создание региональной базы данных по: вузам и ссузам; - абитуриентам, сдающим ЕГЭ в резервные дни | до 5 июля 2010 г. | ЦОКО МОУО |
|  | Организация и проведение экзаменов в форме ЕГЭ в дополнительные сроки в июле | июль 2010 г. | департамент ЦОКО МОУО вузы, ссузы |
|  | Организация информирования через СМИ и на web-сайте департамента и ЦОКО участников ЕГЭ по вопросам организации и проведения ЕГЭ в период дополнительных сроков проведения ЕГЭ в июле | до 1 мая 2010 г. | департамент ЦОКО |
|  | Осуществление контроля за организацией и проведением экзаменов в форме ЕГЭ | май - июль 2010г. | ГЭК департамент |
|  | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь-июль 2010 г. | департамент ЦОКО |
|  | Составление аналитического отчета по результатам ЕГЭ 2010 года. Представление отчета в Рособрнадзор | август 2010 г. | департамент ЦОКО |
|  | Представление информации о проведении ЕГЭ 2010 года в Минобрнауки и администрацию Краснодарского края | август 2010 г. | департамент |
|  | Подготовка и издание статистического сборника «Результаты ЕГЭ. Краснодарский край. 2010». | ноябрь 2010 г. | департамент ЦОКО ЦУМТБО |

Руководитель департамента                                                                                                                                                            Т.П. Хлопова