Приложение к приказу

от  _________№ ______

План

подготовки  и проведения  единого государственного экзамена МБОУ гимназии № 88 Краснодаре в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое и методическое сопровождение ЕГЭ |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение локальных актов гимназии в соответствие с требованиями федеральных, региональных и муниципальных документов (по мере необходимости) | Большеченко Л.В. | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных нормативных и муниципальных документов |  |  |
| 2. | Обеспечение классных руководителей нормативной и распорядительной документацией, аналитическими материалами и другой информацией, связанной с организацией и проведением ЕГЭ | Большеченко Л.В. | по мере опубликования федеральной, региональной и муниципальной нормативной базы |  |  |
| 3. | Изучение рекомендаций по формированию региональной базы данных (РБД) | Большеченко Л.В, классные руководители 11-х классов | до 15.12.2012 |  |  |
| Информационное обеспечение ЕГЭ |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение методических материалов по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ | Большеченко Л.В, руководители МО (в том числе и МО классных руководителей) | октябрь 2012 |  |  |
| 2. | Информирование классных руководителей 11-х классов, председателей методических объединений об изменениях в КИМах ЕГЭ 2013 года по сравнению с ЕГЭ 2012 года | Титова Т.В. | до 10.11.2012 |  |  |
| 3. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с выпускниками гимназии по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ; -о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; -о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок); - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций и анализ эффективности её проведения в классах города (по отдельному плану) | Большеченко Л.В., классные руководители 11-х классов | ноябрь 2012- март 2013 |  |  |
| 4. | Организация информационно-разъяснительной работы среди участников образовательного процесса (педагогических работников, родителей (законных представителей) о порядке сдачи ЕГЭ и анализ эффективности проведения. | Большеченко Л.В. | октябрь 2012 - март 2013 |  |  |
| 5. | Обеспечение информационного сопровождения и организация разъяснительной работы о порядке проведения ЕГЭ для различных целевых групп (стенды, сайт, выпуск информационных листовок, буклетов и другого раздаточного материала, изучение с выпускниками, ознакомление педагогов, родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми документами) | Большеченко Л.В. | в течение года |  |  |
| 6. | Организация консультационных часов для родителей с целью разъяснения информации о выборе предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ | Большеченко Л.В. | до 01.12.2012 |  |  |
| 7. | Обеспечение организации информирования лиц, привлечённых к сдаче ЕГЭ, об административной ответственности за нарушение процедуры ЕГЭ | Большеченко Л.В., Смолонская М.В. | до 20.12.2012 |  |  |
| 8. | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах ВУЗов и ССУЗов Краснодарского края | Боьшеченко Л.В., Семенова И.Н. | до 28 февраля 2012 |  |  |
| 9. | Участие в творческих конкурсах среди выпускников на знание правил поведения на ЕГЭ (подготовка и защита мультимедийных презентаций, сочинение слоганов, стихов, конкурс рисунков и плакатов), педагогических работников (конспекты классных часов и родительских собраний) | Классные руководители 11-х классов Краченко М.Ф., Кобылкина К.Н. | декабрь 2012-март 2013 |  |  |
| Организационное обеспечение ЕГЭ |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация подготовки и проведения ЕГЭ 2013 года на основании анализа результатов ЕГЭ 2012 года |  | в соответствии с планом |  |  |
| 2. | Представление плана гимназии на 2013 год по подготовке и проведению ЕГЭ, организации информационно-разъяснительной работы о порядке проведения ЕГЭ в ОО КВО |  | до 15.10.2012 |  |  |
| 3. | Организация совещаний с педагогическими работниками гимназии по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов |  | ноябрь 2012- февраль, апрель, май 2013 |  |  |
| 4. | Формирование списка организаторов ЕГЭ |  | сентябрь 2012 |  |  |
| 5. | Подготовка к рабочим совещаниям с организаторами ЕГЭ гимназии |  | ежемесячно |  |  |
| 6. | Проведение анкетирования выпускников 2013 года на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ |  | до 01.01.2013 |  |  |
| 7. | Организация дополнительных занятий в помощь выпускникам гимназии по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору |  | декабрь 2012 январь 2013 |  |  |
| 8. | Организация работы с учащимися «группы риска», разработка плана работы со слабоуспевающими по математике и русскому языку 11 классов 2012-2013 учебного года (аудит, дополнительные занятия для учащихся, посещение уроков предметников с целью оказания методической помощи) |  | ноябрь - декабрь 2012 |  |  |
| 9. | Организация работы с хорошо и отлично успевающими выпускниками по подготовке к ЕГЭ |  | декабрь 2011-апрель 2012 |  |  |
| 10. | Организация работы в выпускных классах по контролю наличия паспортов у выпускников |  | до 20.01.2013 |  |  |
| 11. | Сбор и представление информации для формирования муниципальной базы данных по: - выпускникам; - - организаторам ППЭ (, координаторам, операторам) |  | до 01.03.2013 |  |  |
| 12. | Информационное сопровождение выпускников прошлых лет, обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также граждан, получивших среднее (полное) общее образование в образовательных учреждениях иностранных государств, внесенных в РБД по СБОУ гимназии № 88 |  | февраль-март 2013 |  |  |
| 13. | Проведение тренировочного тестирования в форме и по материалам ЕГЭ по русскому языку | Титова Т.В | Декабрь, апрель, 2013 |  |  |
| 14. | Психологическое сопровождение ЕГЭ | Акопян Ю.А. | май-июнь 2013 |  |  |
| 15. | Выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | Большеченко Л.В. | июнь- июль 2013 |  |  |
| Методическое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |
| 1. | Направление на обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, на окружные и городские семинары-совещания: - учителей, преподающих предметы, сдаваемые в форме ЕГЭ; - членов администрации - членов предметных подкомиссий ГЭК; - членов конфликтной комиссии; - организаторов; | Большеченко Л.В, СмолонскяМ.В. | октябрь- декабрь 2012, март-апрель 2013 март 2013 апрель 2013 апрель 2013 |  |  |
| 2. | Заседания МО по темам: - анализ результатов ЕГЭ 2012 года; - отработка проблемных тем при подготовке к ЕГЭ. | Титова Т.В. | декабрь 2012- апрель 2013 |  |  |
| 3. | Осуществление классификации затруднений по результатам контрольных диагностических работ. Подготовка рекомендаций для обучающихся целью повышения уровня предметной обученности | Титова Т.В. | декабрь 2012- апрель 2013 |  |  |
| Руководство и контроль за организацией и проведением ЕГЭ |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение собеседования с классными руководителями 11-х классов, на предмет знания ими нормативных и правовых актов, регламентирующих процедуру ЕГЭ | Большеченко Л.В. | не реже 1 раза в квартал (по мере обновления нормативных актов в трёхдневный срок) |  |  |
| 2. | Проверка знаний учащихся порядка, прав и обязанностей при проведении ЕГЭ, наличия у них паспортов (посещение родительских собраний, собраний классного коллектива, беседы с выпускниками, анкетирование). | Большеченко Л.В. | до 1 марта 2013 |  |  |
| 3. | Анализ результатов краевых диагностических работ | Большеченко Л.В. | ежемесячно |  |  |
| 4. | Собеседования с учителями-предметниками (выборочно) по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими | Большеченко Л.В. | декабрь 2012- февраль 2013 |  |  |
| Организация системы общественного наблюдения |  |  |  |  |  |
| 1. | Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ЕГЭ, и представление в ЦОКО списка для аккредитации в качестве общественных наблюдателей | Большеченко Л.В. | до 20. 03.2012 |  |  |
| 2. | Направление общественных наблюдателей на обучение | Большеченко Л.В. | до 01.05.2011 |  |  |
| Анализ результатов ЕГЭ |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов работы по подготовке и проведению ЕГЭ-2013 | Большеченко Л.В. | август 2013 |  |  |
| 2. | Анализ организации работы с выпускниками XI (XII) классов 2012, не получившими аттестат о среднем (полном) общем образовании года | Большеченко Л.В. | октябрь 2012, январь 2013 |  |  |
| 3. | Подготовка раздела публичного отчета и раздела «Государственная итоговая аттестация 2013 года» в анализе работы гимназии за 2012-2013 учебный год | Большеченко Л.В. | Август |  |  |

| Заместитель директора МБОУ гимназия № 88 | Л.В. Большеченко |
| --- | --- |