Приложение к приказу

департамента образования

от 29.11.2011  № 997

План

подготовки  и проведения   государственной (итоговой) за курс основной школы с участием территориальной экзаменационной комиссии  в муниципальном образовании город Краснодар в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое сопровождение |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов (по мере необходимости) | Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных нормативных документов |  |  |
| 2. | Своевременное обеспечение всех руководителей ОУ нормативной и распорядительной документацией, аналитическими материалами и другой информацией, связанной с организацией и проведением ГИА-9 | Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам | по мере опубликования региональной и федеральной нормативной базы |  |  |
| 3. | Изучение региональных рекомендаций для МОУО по формированию региональной базы данных (РБД) | Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОУ | Декабрь 2011 Январь 2012 |  |  |
| 4. | Подготовка нормативно-правовых актов и распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения ГИА-9 в 2012 году | Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. | в течение года |  |  |
| Информационное обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение методических материалов по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 | Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам | по мере опубликования региональной и федеральной нормативной базы |  |  |
| 2. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися 9-х классов по вопросам организации и проведения ГИА-9, в том числе: -о выборе предметов для сдачи ГИА-9; -о запрете использования на ГИА-9 мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок). | Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам | ноябрь 2011- март 2012 |  |  |
| 3. | Организация информационно-разъяснительной работы среди участников образовательного процесса (педагогических работников, родителей (законных представителей) о порядке сдачи ГИА-9 и анализ эффективности её проведения в ОУ города (по отдельному плану) | Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОУ | декабрь 2011 - март 2012 |  |  |
| 4. | Обеспечение информационного сопровождения и организация разъяснительной работы о порядке проведения ГИА-9 для различных целевых групп в ОУ (стенды, сайты ОУ, выпуск информационных листовок, буклетов и другого раздаточного материала, изучение с выпускниками, ознакомление педагогов, родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми документами) (по отдельному плану) | Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОУ | в течение года |  |  |
| 5. | Организация консультационных часов для родителей с целью разъяснения информации о выборе предметов на ГИА-9 | Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОУ | до 01.12.2011 |  |  |
| 6. | Организация и анализ эффективности проведения информационно-разъяснительной работы в ОУ с учащимися с ограниченными возможностями здоровья | Петрова Т.А. Чепкова Е.В. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОУ | декабрь 2011- март 2012 |  |  |
| 7. | Подготовка медиа-плана по информированию участников образовательного процесса о ходе подготовки к ГИА-9 2012 | Петрова Т.А. | ноябрь 2011 |  |  |
| 8. | Информирование учащихся 9-х классов о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах ССУЗов Краснодарского края | Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОУ | до 28 февраля 2012 |  |  |
| Организационное обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |  |
|  | Организация подготовки и проведения ГИА-9 2012 года на основании анализа результатов ГИА-9 2011 года | Алфёрова И. А. Петрова Т.А. | в соответствии с планом |  |  |
|  | Представление планов города Краснодара на 2012 год по подготовке и проведению ГИА-9, организации информационно-разъяснительной работы о порядке проведения ГИА-9 в ГКУ КК ЦОКО | Алфёрова И. А. Петрова Т.А. | до 15.11.2011 |  |  |
|  | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-9 в городе Краснодаре в 2012 году | Петрова Т. А. | до 25 числа каждого месяца |  |  |
|  | Организация совещаний с руководителями ОУ города по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов | Алфёрова И.А. | декабрь 2011- февраль, апрель, май 2012 |  |  |
|  | Проведение анкетирования учащихся 9-х классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов | руководители ОУ | до 01.01.2012 |  |  |
|  | Организация работы: -по созданию ОУ-ППЭ; пунктов проверки экзаменационных работ -по формированию списков руководителей ОУ-ППЭ и представителей территориальной экзаменационной комиссии; -по формированию списков организаторов ГИА-9 | Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам | декабрь 2011- февраль 2012 |  |  |
|  | Организация работы в ОУ города с неуспевающими, разработка планов ОУ по организации работы со слабоуспевающими по математике и русскому языку 9-х классов 2011-2012 учебного года (аудит, выездные уроки для учащихся, посещение уроков предметников с целью оказания методической помощи) | Петрова Т.А. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам | ноябрь - декабрь 2011 |  |  |
|  | Организация проведения экзаменов для учащихся 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья | Чепкова Е.В. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам | декабрь 2011- февраль 2012 |  |  |
|  | Организация работы в ОУ по контролю наличия паспортов у выпускников | Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОУ | до 20.04.2012 |  |  |
|  | Подготовка письма в управлением здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания в период проведения ГИА-9 | Ивушкина Т.Г. Чепкова Е.В. | до 05.03.2012 |  |  |
|  | Создание муниципальных базы данных: - учащихся 9-х классов; - пунктов проведения ГИА-9; - организаторов ОУ-ППЭ (руководителей, представителей ТЭК, операторов) | Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОУ | до 01.03.2012 |  |  |
|  | Проведение совещаний с руководителями ОУ-ППЭ | Алфёрова И.А. | апрель, май 2012 |  |  |
|  | Организация работы пунктов проверки работ в период проведения ГИА-9 | Алферова И.А, Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. Ваховский Ф.И. | апрель-июнь 2012 |  |  |
|  | Организация психологического сопровождения ГИА-9 в ОУ города Краснодара | Чепкова Е.В. Лушняк Г.И. | май-июнь 2012 |  |  |
|  | Организация и проведение досрочной государственной (итоговой) аттестации для учащихся 9-х классов | Алферова И.А. Плетнёва Н.А. | апрель 2012 |  |  |
|  | Организация выдачи справок о результатах ГИА-9 | руководители ОУ | июнь- июль 2012 |  |  |
| Методическое обеспечение подготовки и проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по повышению квалификации учителей в области технологии подготовки выпускников к ГИА-9 и изучению опыта лучших учителей-предметников | Ваховский Ф.И. Косякова Т.В. | декабрь 2011 -апрель 2012 |  |  |
| 2. | Организация работы учителей города с материалами федеральной и региональной базы тестовых заданий | Петрова Т.А. Косякова Т.В. | декабрь 2011 |  |  |
| 3. | Организация аудита преподавания различных предметов экспертами- специалистами МКУ КНМЦ в ОУ, в первую очередь в тех, которые показали низкие результаты на ГИА-9 в 2011 году (по отдельному плану) | Петрова Т.А. Косякова Т.В. | декабрь 2011 |  |  |
| 4. | Направление на обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, на краевые семинары-совещания: - муниципальных специалистов, курирующих преподавание предметов; - членов предметных комиссий региональной экзаменационной комиссии | Ваховский Ф.И. руководители ОУ | октябрь- декабрь 2011, март-апрель 2012 апрель-май 2012 до 15 мая 2012 |  |  |
| 5. | Проведение обучающих семинаров для руководителей, организаторов ОУ- ППЭ, членов предметных комиссий территориальной экзаменационной комиссии, представителей ТЭК | Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОУ | апрель 2012 |  |  |
| 6. | Семинарские занятия с учителями – предметниками по темам: - анализ результатов ГИА-9 2011 года; - отработка проблемных тем при подготовке к ГИА-9. Семинарские занятия с заместителями директора по теме: -о подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 2012 года | Ваховский Ф.И. | декабрь 2011- апрель 2012 |  |  |
| 7. | Осуществление классификации затруднений по результатам контрольных диагностических работ. Подготовка методических рекомендаций для ОУ с целью повышения уровня предметной обученности | Ваховский Ф.И. Косякова Т.В. | декабрь 2011- апрель 2012 |  |  |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение сметы расходов по оплате труда участников ГИА-9 | Попова Л.А. | март 2012 |  |  |
| 2. | Выплата денежного поощрения за участие в ГИА-9 |  | 2012 |  |  |
| Руководство и контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |  |  |
|  | Анализ планов ОУ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 2011-2012 учебного года | Петрова Т.А. | ноябрь 2011 |  |  |
|  | Проведение собеседования (в т.ч. выборочно) с руководителями ОУ, их заместителями на предмет знания ими нормативных и правовых актов, регламентирующих процедуру ГИА-9 | Алфёрова И.А. Петрова Т.А. | не реже 1 раза в квартал (по мере обновления нормативных актов в трёхдневный срок) |  |  |
|  | Организация проверки знаний нормативных актов и методических материалов по проведению ГИА-9 учащихся, учителей и классных руководителей | специалисты департамента образования, отделов образования руководители ОУ | ежеквартально (по мере обновления нормативных актов в трёхдневный срок) |  |  |
|  | Совещание с заместителями директоров «Организация внутришкольного контроля в ОУ» | Алфёрова И. А. | январь- март 2012 |  |  |
|  | Анализ результатов краевых диагностических работ | Петрова Т.А. | ежемесячно |  |  |
|  | Собеседования с руководителями ОУ (выборочно) по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими | Петрова Т.А. | декабрь 2011- февраль 2012 |  |  |
|  | Усиление контроля за работой ОУ города, которые дали худшие результаты на ГИА-9 с целью устранения причины «неудовлетворительных сдач» (собеседование с руководителями ОУ, тематические проверки) | Петрова Т.А. | по отдельному графику |  |  |
|  | Анализ организации в городе работы с одарёнными выпускниками по подготовке к ГИА-9 | Петрова Т.А. Ваховский Ф.И. | декабрь 2011-апрель 2012 |  |  |
|  | Собеседование, круглые столы с руководителями общеобразовательных учреждений, показавших низкие результаты по итогам краевых диагностических работ (по отдельному графику ) | Петрова Т.А. | декабрь – апрель 2012 |  |  |
|  | Осуществление контроля за соответствием ОУ-ППЭ установленным требованиям | Специалисты отдела общего образования | в период проведения ГИА-9 |  |  |
|  | Осуществление контроля за процедурой проведения ГИА-9 | Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам | в период проведения ЕГЭ |  |  |
| Организация системы общественного наблюдения |  |  |  |  |  |
| 1. | Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, и представление в ЦОКО списка для аккредитации в качестве общественных наблюдателей | Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам | до 20. 03.2012 |  |  |
| 2. | Организация обучения общественных наблюдателей | Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам | до 01.05.2011 |  |  |
| 3. | Выдача удостоверений общественных наблюдателей | Петрова Т.А. Ивушкина Т.Г. Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам | до 15.05.2012 |  |  |
| 4. | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ | Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам | за 10 дней до экзамена |  |  |
| 5. | Получение обратной связи от общественных наблюдателей | Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам | Май-июнь 2012 |  |  |
| Анализ результатов ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Обработка результатов ГИА-9 по каждому предмету | Петрова Т.А. | июнь 2012 |  |  |
| 2. | Анализ проведения ГИА-9 по каждому предмету | Косякова Т.В. | апрель-июль 2012 |  |  |
| 3. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА-9 | Петрова Т.А., Косякова Т.В. | июнь-август 2012 |  |  |
| 4. | Совещание с руководителями ОУ города по итогам проведения ГИА-9 в 2012 году | Алфёрова И. А. | август 2012 |  |  |
| Организация работы со СМИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация информирования участников ГИА-9 через СМИ (бегущая строка, статьи в газеты, выступления на телевидении), на сайте департамента образования в разделе «Государственная (итоговая) аттестация»– «ГИА-9» | Петрова Т.А. | ноябрь 2011- июль 2012 по медиа-плану |  |  |
| 2. | Организация проведения консультаций по вопросам ГИА-9, «горячая телефонная линия» | Петрова Т.А. | ноябрь 2011- июль 2012 |  |  |

| Заместитель директора департамента | И.А.Алфёрова |
| --- | --- |